ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАМЕЧАНИЙ

Исх. №МТС-ПМ-2025-018 от 17.01.2025

На №ИСГ-ТН-2025-034 от 15.01.2025

Объект: Медицинский центр «Здоровье», г. Москва, пр-т Мира, д. 78

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ:

Замечание №1 (ГКЛ вместо ГКЛВ, помещения 101-115):

Ответственный: Васильев И.С., прораб

Субподрядчик: ООО «ИнтерьерСтрой»

Мероприятие: Демонтаж ГКЛ, монтаж ГКЛВ КНАУФ

Объём: 340 кв.м.

Срок: 24.01.2025

Замечание №2 (высота потолка К-201 — К-208):

Ответственный: Васильев И.С., прораб

Мероприятие: Корректировка подвесной системы, перемонтаж потолочных плит

Объём: 185 кв.м.

Срок: 29.01.2025

Замечание №3 (антистатическое покрытие, операционный блок):

Ответственный: Федоров Н.П., начальник участка

Субподрядчик: ООО «ИнтерьерСтрой» (спецпокрытие TARKETT PRIMO)

Объём: 215 кв.м.

Срок: 19.01.2025 (ПРИОРИТЕТ)

Замечание №4 (огнезащита ЛК-1):

Ответственный: Федоров М.А., инженер ОТ и ТБ

Мероприятие: Нанесение огнезащитного состава ОГРАКС-М, R60

Срок: 21.01.2025

Руководитель проекта МЦ Здоровье: Романова С.А. ________________

ГИП: Козлов А.И. ________________