ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №МТС-СП-2024-112

г. Москва                                                    «15» октября 2024 г.

ООО «МонотекСтрой», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Тихонова Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «ФасадТех», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора Беляева Виктора Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить работы по монтажу навесного вентилируемого фасада на объекте: Торговый центр «Галактика», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Ленинградская, д. 45 (далее — Объект).

1.2. Вид работ: монтаж алюминиевых композитных панелей системы АЛЮКОБОНД, цвет RAL 9006, площадь 4 200 кв.м.

1.3. Работы выполняются в соответствии с проектной документацией шифр ТЦГ-2024-АР, разработанной ГПИ Проект.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало работ: 01 ноября 2024 г.

2.2. Окончание работ: 28 февраля 2025 г.

2.3. Промежуточные этапы:

— Этап 1 (подготовительные работы, монтаж каркаса): до 30 ноября 2024 г.

— Этап 2 (монтаж панелей, зоны 1-3): до 31 января 2025 г.

— Этап 3 (монтаж панелей, зоны 4-6, финишные работы): до 28 февраля 2025 г.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Общая стоимость работ составляет: 18 750 000 (восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% — 3 125 000 рублей.

3.2. Авансирование: 30% от стоимости договора — 5 625 000 рублей — в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора.

3.3. Промежуточные платежи по актам КС-2/КС-3 в течение 15 рабочих дней.

3.4. Окончательный расчёт — после подписания итогового акта КС-2 и устранения всех замечаний.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков выполнения работ Субподрядчик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

4.2. За поставку материалов, не соответствующих проектной документации, Субподрядчик несёт полную материальную ответственность.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик: ООО «МонотекСтрой», ИНН 7798765432, КПП 779801001

р/с 40702810500000012345 в ПАО «Сбербанк», БИК 044525225

Субподрядчик: ООО «ФасадТех», ИНН 7734567891, КПП 773401002

р/с 40702810600000054321 в АО «Альфа-Банк», БИК 044525593

Генподрядчик: _________________ / Тихонов В.Б. /

Субподрядчик: _________________ / Беляев В.Н. /